Администрация муниципального образования  «Село Садовое»

Ахтубинского района Астраханской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17»  февраля   2010г.                                                                        № 1

Об утверждении порядка принятия

решений о разработке долгосрочных

целевых программ МО «Село Садовое»,

их формирования и реализации

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях формирования единых требований и подходов к принятию решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Садовое», их формирования и реализации.

2. Администрации МО «Село Садовое» принять к руководству и исполнению Порядок, утвержденный п.1 настоящего Постановления администрации муниципального образования, при формировании долгосрочных целевых программ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                    А.С.Духнов

Утвержден

Постановлением администрации

МО «Село Садовое»

от 17.02.2010г. № 1

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ

МО «Село Садовое», их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Садовое», их формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

а) Долгосрочная целевая программа – комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение социально-экономических задач на долгосрочный период, реализуемых за счет средств бюджета МО «Село Садовое» (далее – местного бюджета), утвержденных решением о бюджете.

б) Долгосрочный период – от 3-х лет.

в) Подпрограмма – составная часть Программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач Программы, объединенных по одному признаку.

г) Заказчик Программы (далее - Заказчик) – администрация муниципального образования «Село Садовое», ее учреждения, обеспечивающие формирование и реализацию Программы и осуществляющие координацию действий исполнителей Программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета.

д) Заказчик – координатор Программы (далее – заказчик-координатор) для Программ, имеющих более одного Заказчика, - администрация МО «Село Садовое», ее учреждения, обеспечивающие координацию действий Заказчиков и исполнителей Программы.

е) Разработчик Программы – определяемое Заказчиком отраслевое структурное подразделение администрации МО «Село Садовое», а также организации, предприятия, учреждения в соответствии с действующим законодательством.

ж) Исполнители Программы (далее – Исполнители) – администрация МО «Село Садовое», муниципальные учреждения выполняющие и (или) обеспечивающие выполнение Программных мероприятий. Исполнитель может привлекать организации и физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

з) Паспорт Программы – раздел Программы, содержащий основные характеристики и критерии Программы.

и) Целевой индикатор – количественный показатель эффективности реализации Программы, отражающий степень достижения целей и задач Программы.

1.3. Программа утверждается Постановлением администрации муниципального образования «Село Садовое»

1.4. В случае, если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из нескольких подпрограмм. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из сложности и масштабности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Программа разрабатывается на срок не менее 3-х лет.

1.6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых Программ (подпрограмм) утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов местного бюджета, в соответствии с постановлением администрации МО «Село Садовое» утвердившим Программу.

1.7. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программы, осуществляет  администрация МО «Село Садовое».

2. Принятие решения о разработке Программы

2.1.  При определении проблемы муниципального развития, в целях решения которой разрабатывается и принимается долгосрочная целевая Программа, учитываются следующие факторы:

1) характер проблемы, ее значимость;

2) необходимость использования различных организационно-финансовых способов и механизмов для решения проблемы;

3) необходимость поддержки органом местного самоуправления решения обозначенной проблемы в связи с невозможностью комплексно решить ее в приемлемые сроки за счет текущих расходов органа местного самоуправления, а также за счет использования действующего рыночного механизма;

4) возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников для решения проблемы.

2.2. Инициаторы разработки Программы представляют главе администрации муниципального образования «Село Садовое» обоснованные предложения о программно-целевом решении проблемы путем подготовки проекта распоряжения администрации муниципального образования о разработке Программы, карточки согласования, а также пояснительной записки, содержащей предложения о решении проблемы Программно-целевым методом.

Согласование проекта распоряжения администрации муниципального образования о разработке Программы производится со специалистами администрации муниципального образования.

2.3. Распоряжением администрации муниципального образования «Село Садовое» о разработке Программы утверждаются:

- название, цели и задачи Программы;

- заказчик Программы (подпрограммы), заказчик-координатор, в случае если Программа предусматривает нескольких Заказчиков подпрограмм;

- сроки разработки и реализации Программы;

- Разработчик программы, ответственные исполнители Программы;

- подпрограммы со своими целями и задачами;

- ориентировочный объем потребности в финансовых средствах для реализации Программы;

- в случае необходимости, потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы.

3. Формирование и утверждение Программы

3.1. Разработчик Программы формирует программу, обеспечивает увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с предполагаемыми к освоению финансовыми ресурсами.

3.2. Программа включает в себя следующие разделы:

- паспорт Программы;

- характеристику проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы;

- сведения о Заказчике Программы, Заказчике подпрограммы, Заказчике-координаторе, ее исполнителях или о порядке их определения, сведения о Разработчике Программы;

- конкретные цели и задачи Программы;

- планируемые количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность реализации Программы;

- методику расчета значения показателей, эффективности реализации Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, статистические источники, периодичность представления);

- обоснованный расчет ресурсного обеспечения Программы с указанием объемов, источников и способов финансирования (всего и в том числе по годам реализации);

- перечень программных мероприятий в качестве приложения к Программе;

- состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий Заказчику.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами Программы.

3.3. Заказчик или Заказчик-координатор готовит проект постановления об утверждении Программы и направляет пакет документов, включающий проект Программы, постановления администрации муниципального образования, карточку согласования, главе администрации муниципального образования.

3.4. Глава администрации муниципального образования рассматривает и согласовывает представленный проект Программы по вопросам:

- соответствия целей и задач Программы целям социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;

- соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;

- обоснованности и системности Программных мероприятий, сроков их реализации;

- наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и задач Программы;

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы.

3.5. Зав.сектором по бух. учету и сводному бюджету администрации муниципального образования рассматривает и согласовывает представленный проект Программы по вопросам:

- источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов, исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, организаций и физических лиц;

- соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части местного бюджета;

- соответствия направлений расходования финансовых средств, бюджетной классификации Российской Федерации.

3.6. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, должны быть, утверждены не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в представительный орган муниципального образования.

4. Финансирование Программы

4.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств местного бюджета в объемах,

установленных решением Совета муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также за счет средств внебюджетных источников.

5. Управление реализацией Программы

5.1. Управление реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы, Заказчиком подпрограммы, Заказчиком-координатором.

5.2. Заказчик Программы:

- определяет разработчика Программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется Заказчиком;

- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы  и направляет главе администрации муниципального образования в установленные сроки;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в сектор по бух. учету и сводному бюджету администрации муниципального образования предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

5.3. Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав Исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований.

При необходимости внесения изменений и дополнений в Программу Заказчик или Заказчик-координатор готовит проект постановления  администрации муниципального образования о внесении дополнений и изменений в Программу, досрочном прекращении реализации Программы либо ее части, а также о продлении срока реализации Программы, который истекает в текущем году, с обоснованием целесообразности внесения соответствующих изменений и дополнений в действующую Программу и согласовывает его в установленном порядке.

Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на 1 год.

При необходимости продления срока более чем на 1 год, разрабатывается новая Программа, подготовка и утверждение которой осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Обоснование продления срока реализации Программы или подготовки новой Программы должно включать в себя, кроме требований изложенных в п. 3.2. настоящего Порядка, данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию Программы.

В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в местный бюджет,

- исключения отдельных полномочий  администрации муниципального образования или их, а также наделения  администрации муниципального образования дополнительными полномочиями, если структурное подразделение администрации муниципального образования является Заказчиком Программы, Заказчиком подпрограммы или исполнителем ее отдельных мероприятий,

- необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий,

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий.

5.4. Корректировка Программы осуществляется по предложению Заказчика, Заказчика-координатора не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в представительный орган муниципального образования.

6. Контроль и отчетность при реализации Программы

6.1. Ответственность за формирование и реализацию Программы, и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Заказчик, Заказчик-координатор.

6.2. Заказчик, Заказчик-координатор ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет главе администрации муниципального образования информацию о выполнении Программы.

6.3. Сектор по бух. учету и сводному бюджету администрации муниципального образования ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в администрацию информацию о финансировании Программы за счет средств местного бюджета.

6.4. По итогам года Заказчик проводит оценку эффективности реализации Программы.

6.5. После окончания срока реализации Программы, Заказчик, Заказчик-координатор направляет в администрацию муниципального образования (для дальнейшего предоставления главе администрации муниципального образования) не позднее 15 февраля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации с пояснительной запиской о результатах реализации Программы за истекший год и весь период ее реализации, эффективности использования финансовых средств, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

6.6. Администрация муниципального образования с учетом информации, представленной сектором по бух. учету и сводному бюджету администрации муниципального образования и Заказчиком, до 15 марта каждого года подготавливает и представляет главе администрации муниципального образования доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации Программы

7.1. По каждой Программе Заказчиком ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

7.2. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень достижения заявленных результатов,

- процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений,

- динамика показателей эффективности реализации Программы.

7.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

7.4. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

7.5. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной Программой, главой администрации муниципального образования совместно с сектором по бух. учету и сводному бюджету администрации муниципального образования вправе организовать проведение проверки реализации этой Программы, по результатам которой подготавливает и вносит на рассмотрение главе администрации муниципального образования предложения:

- о корректировке срока и целей реализации Программы, перечня программных мероприятий,

- о смене Заказчика, Заказчика-координатора Программы, об изменении форм и методов управления реализацией Программы,

- о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год,

- о досрочном прекращении реализации Программы с соблюдением процедур расторжения муниципальных контрактов, договоров (соглашений),

- о принятии в установленном порядке мер к руководителю Программы.

7.6. По результатам рассмотрения предложений принятое главой администрации муниципального образования решение направляется в сектор по бух. учету и сводному бюджету администрации муниципального образования,  для внесения изменений в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым, сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Верно: