АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО САДОВОЕ»

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2015г.                                                                                       № 30

| Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации |  |
| --- | --- |

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования  «Село Садовое»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации.

2. Считать  утратившим силу постановление Администрации МО «Село Садовое» от 17.02.2010 № 1 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ МО «Село Садовое», их формирования и реализации».

Глава муниципального образования                              А.С.Духнов

|  | Утверждено постановлением Администрации МО «Село Садовое» от 10.04.2015 № 30 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ              ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО САДОВОЕ», ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.1.  Муниципальная программа Администрации МО «Село Садовое» (далее – муниципальная программа) - это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающим достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития администрации муниципального образования «Село Садовое».

Подпрограмма муниципальной программы Администрации  МО «Село Садовое» (далее - подпрограмма) - это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией   МО «Село Садовое», определенной в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

1.2. Муниципальная программа подлежит утверждению постановлением Администрации МО «Село Садовое» до 01 ноября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 10 лет.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Концепции социально-экономического развития администрации МО «Село Садовое», стратегии  социально-экономического развития МО «Село Садовое» до 2030 года и иных нормативных правовых актов.

2.2. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению    № 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Село Садовое», приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере;

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения;

мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы.

2.4. Подпрограмма содержит:

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

мероприятия подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.5. По каждой муниципальной  программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии утверждаются постановлением Администрации МО «Село Садовое»

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

- 3. Порядок разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым постановлением Администрации МО «Село Садовое».

3.2. Перечень муниципальных программ формируется ответственным исполнителем с учетом предложений  специалистов Администрации поселения в соответствии с требованиями пункта 3.3 настоящего Порядка.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в форме проекта постановления Администрации МО «Село Садовое» в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы прилагаются:

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости):

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников;

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления, подтверждающими финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета поселения;

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе.

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем  в Контрольно-счетную  палату МО «Ахтубинский район» (в случае передачи полномочий) после согласования с главным бухгалтером сельского поселения.

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.7. Проект постановления Администрации МО «Село Садовое» о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с главным бухгалтером поселения.

Проект постановления Администрации МО «Село Садовое» о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется  в Контрольно-счетную  палату МО «Ахтубинский район» (в случае передачи полномочий) для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления Администрации МО «Село Садовое» о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, определенные Регламентом Администрации МО «Село Садовое»

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств МО «Село Садовое» осуществляется за счет средств бюджета  поселения (далее - бюджетные ассигнования).

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов МО «Село Садовое» об утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации МО «Село Садовое» о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации МО «Село Садовое», регулирующими порядок составления проекта  бюджета поселения и планирования бюджетных ассигнований.

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных источников.

5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с Главой администрации МО «Село Садовое», осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой МО «Село Садовое»,  главным бухгалтером поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

5.2. Главный бухгалтер администрации МО «Село Садовое»  представляет Главе  Администрации МО «Село Садовое», необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

5.3. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет главный бухгалтер поселения, путем подготовки сводного отчета по объемам финансирования программ в разрезе источников и результатов освоения средств до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным согласно приложению № 5 (таблица 1). Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации МО «Село Садовое».

- Приложение № 1

|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Администрации муниципального образования «Село Садовое»

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Основания для разработки и принятия муниципальной программы:

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

3. Соисполнители муниципальной программы:

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

5. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

--------------------------------

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной  программы должны отвечать

одному из следующих условий:

определяются на основе   данных   государственного   (федерального)

статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

- Приложение № 2

|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации |
| --- | --- |

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: "реализация подпрограммы..." (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

- Приложение № 3

|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое» поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Паспорт подпрограммы

______________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Администрации

муниципального образования «Село Садовое»

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной программы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы:

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местные бюджеты | внебюджетные средства | бюджет сель- ского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

--------------------------------

<*>  - целевые  показатели    подпрограммы    должны   отвечать  одному  из

следующих условий:

определяются на   основе данных    государственного   (федерального)

статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

- Приложение № 4

|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации |
| --- | --- |

Мероприятия подпрограммы

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

|  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации МО «Село Садовое», их формирования и реализации |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____________________

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства феде- рального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинан- сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с главным бухгалтером поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |